高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程绩效评价报告

委托单位:高邑县财政局

编制单位:河北中军会计师事务所(普通合伙)

二〇二二年八月

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程

绩效评价报告

中军专审字(2022)2252号

高邑县财政局:

我们接受高邑县财政局（以下简称“贵局”）委托，对“高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程”进行绩效评价。评价内容为:根据实施单位提供的资料清单，对委托项目进行绩效考核，出具评价报告,对项目实施情况发表评价意见和建议。我们实施的调查程序主要包括查阅相关的文件资料、询问项目单位有关人员、依据财政部的相关文件实施必要的分析性复核、实地调研。我们的责任根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号)、和《高邑县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财字[2020]15号)等有关规定，对高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程进行绩效评价，并报告评价的结果。

本报告是基于项目实施单位提供的数据及所作的陈述结合实地调研结果而编制，资料提供单位对资料的真实性、完整性负责。我们根据提供的资料对高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程进行绩效评价，但是由于我们工作范围、实地调研及所获取的资料的局限性,可能存在我们未关注到的影响绩效评价结果的重大事项。

本报告仅供贵局用于对高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程绩效考评时使用,不得作为其他任何目的的引用或使用。因使用不当造成的后果，与经办注册会计师及其所在会计师事务所无关。

一、项目概况

(一)项目基本情况

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程范围：刘秀路为城市主干路，由高邑大街至旧城大街，全长1945米，与工农街、五百东街、顺城街、规划路一、规划路二相交，共6个节点。

2020年4月29日高邑县行政审批局关于高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程初步设计的批复（高审批（2020）70号），项目计划总投资6509.93万元，全部来源县财政资金；

2020年5月12日由河北中企华工程造价咨询有限公司出具预算评审报告（中企华高邑财评（审）字（2020）第005号），其中送审金额6474.8929万元，审定金额5530.5052万元，审减金额944.3877万元；

最终投资合同总金额4940.0129万元，其中：1500万元为债券专项资金，3440.0129万元为高邑县财政资金。

2020年5月10日，与河北启拓招标代理有限公司签订招标代理协议，对工程进行公开招标，协议确定的建筑工程总金额4808万元（依据预算评审报告中建筑安装工程费审定金额4808.3152万元）。工程中标价4761.359788万元，中标单位为石家庄一建建设集团有限公司。

2020年6月18日与石家庄一建建设集团有限公司签订建筑施工合同，合同约定计划开工日期2020年6月19日，计划完工日期2020年9月2日。

2020年6月18日与石家庄东方工程监理有限公司签订监理合同，合同金额70万元；

设计费合同金额98万，已实际支付20万元，合同未执行款项78万；技术咨询服务合同金额10.77万，合同未执行款项10.77万。

2020年9月1日，经双方协商签订工程延期协议，竣工日期顺延至2021年5月20日。

2021年5月20日工程施工已全部完工，并出具工程完工证明。

至2022年8月绩效评价时，各项合同总金额4940.129788万元，已实际支付3220万元，已开票未付款90万元，合同未执行款项1650.129788万。

至绩效评价时，尚未进行竣工决算等验收工作。

设计单位：石家庄市政设计研究院有限责任公司；

监理单位：石家庄东方工程监理有限公司；

施工单位：石家庄一建建设集团有限公司。

(二)项目实施方

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程实施单位为高邑县住房和城乡建设局。

(三)资金来源与保障

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程投资预算总金额4940.0129万元，其中1500万元为债券专项资金，3440.0129万元为高邑县县财政资金。

二、评价范围及评价依据

(一)评价范围

本次绩效评价范围为高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目，具体实施单位为高邑县住房和城乡建设局。

我们根据评价范围，对高邑县住房和城乡建设局进行了现场评价。

(二)评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

3、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)

4、《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

5、《高邑县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财字[2020]15号）

三、绩效评价的实施情况

(一)绩效评价目标

绩效评价是利用统一的评价标准，采用科学的、合理的、规范的以及有效的评价方法对高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目进行评价，帮助政府、实施部门对本项目资金使用、项目实施情况进行了解。

(二)绩效评价实施过程

1、前期准备环节:专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，确定绩效评价项目、明确绩效评价要求与主体。

2、绩效评价实施环节:

首先制定工作计划与工作安排,进行资料收集整理,参考学习有关法律法规;确定基础数据，组织资料和数据收集整理:明确不同项目考核指标;组织现场审核;形成绩效评核报告;报告修改及确认。

3、绩效评价方法

绩效考核评分方法结合指标权重，衡量实际绩效值与评价标准偏离程度，对不同等级赋予不同分值。我们综合利用多种方法，包括案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会、问卷调查等，对项目的各方面进行评定打分，最终得出高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目的绩效评价分值。

四、绩效评价分析

(一)绩效目标

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目进行评价，帮助政府、实施部门对本项目资金使用、项目实施情况进行了解。

(二)绩效指标体系

根据《高邑县县级预算绩效重点评价管理办法》，结合本项目特点确定指标权重、数据来源、评价标准与评分方法，形成指标绩效体系。

（1）指标总得分≥85分，考核结果优秀；

（2）指标总得分75≤各项指标总得分<85分，考核结果良好；（3）指标总得分60≤各项指标总得分<75分，考核结果一般;

（4）指标总得分<60分的，考核结果较差。

(三)项目绩效指标设定

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40） | 项目立项 （10） | 项目立项规范（3分） | 项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目设立的规范情况 | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门理职所需（0.5分）； 4.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； 5.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 | 分值3分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  |  | 绩效目标合理性（3） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.项目是否有绩效目标（1分）； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 分值3分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  |  | 绩效指标明确性（2） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核目标绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  |  | 资金分配合理性（2） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否充分（1分）； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5分）； 3.预算资金是否全部到位（0.5分）。 | 分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  | 组织实施 （10） | 管理制度（5） | 项目实施单位得财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）；2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。 | 分值5分，依据项目单位提供的相关制度进行评价。 |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2.项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分） | 分值5分，依据现场核实基础资料情况进行评价。 |
|  | 资金管理（10） | 资金使用合规性（5） | 项目资金的使用是否合规 | 1.是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分） 2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分） 3. 是否按照合同约定及时支付资金（1） | 此项评价要点分值5分，依据现场核实基础资料情况进行评价。 |
|  |  | 财务核算规范性（5） | 项目资金核算是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分） 2.财务核算是否清晰（2分） 3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） | 此项评价要点分值得5分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  | 产出（10） | 质量指标（5分） | 按照预算目标，保证质量的完成工程 | 根据指标设置情况，存在质量不达标的情况进行扣分，扣完为止。 | 此项评价要点分值得5分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  |  | 数量指标（5） | 按照预算目标，保证足额完成工程 | 根据工程量的指标设置情况及竣工结算审计情况，存在工程未达预算目标的情况时按照未完成情况扣分，扣完为止。如未进行竣工结算审计，扣3分。 | 此项评价要点分值得5分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
| 效益（40） | 社会效益（15） | 提升公共服务水平 | 通过对道路功能的完善，尽可能排除出行道路的安全隐患 | 根据改造的道路功能的完善程度及存在的安全隐患程度进行评分 | 此项评价要点分值得15分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  | 生态效益（15） | 道路绿化水平 | 施工道路的绿化 | 从对道路原有绿化的提升方面及新增绿化方面进行评价 | 此项评价要点分值得15分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
|  | 可持续影响（10） | 可持续影响 | 提升县城形象，促进县城经济发展 | 从道路工程施工完成后，对县城形象的提升及对经济发展的促进方面进行评价 | 此项评价要点分值得10分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 |
| 满意度（10） | 满意率（10） | 居民对于服务的知晓及满意程度 | 反映居民对于项目实施的满意程度。一般采取社会调查的方式。 | 根据社会调查结果进行评分。 | 随机选择20个受防人进行研调查，每位为0.5分,总计10分 |
| 预算执行（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，是否建立风险防控机制，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期内项目实际拨付的资金）。 | 执行率100%为10分,执行率(85%-99%)8-9分,执行率(70%-84%)6-7分,执行率(50%-69%)4-5分。 |

（四）绩效评价分析

1、预算安排

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程投资预算总金额4940.0129万元，其中1500万元为债券专项资金，3440.0129万元为高邑县财政资金。

2、预算执行

高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目资金，截至2022年8月23日项目实施单位已支出3220万元，已开票未付款项90万元，预算执行率65.18%。

五、绩效评价等级及评价结论

按照《高邑县县级预算绩效重点评价管理办法》的绩效评价工作规定，制定符合高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目特点的绩效评价指标框架，重点关注了刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性。按照绩效评价指标体系设定的评价要点及标准，综合分析确定高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目资金绩效评价得分91.5分，评价等级为“优秀”。具体情况详见高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目绩效评价表（附表2）。

整体来看，高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程的实施在提升县城形象，促进县城经济发展方面取得了较好的成效。

六、存在的主要问题

通过对高邑县住房和城乡建设局的现场评价工作，存在以下问题：

1、存在财务管理不规范情况的情况：

（1）存在支付凭证后高邑住建局资金审批表上签字不全，内容不完整的情况：如2021年8月31日记账88号凭证支付工程款1500万元，资金审批表上只有主管领导签字，无工程名称、无本次支付金额、无其他相关领导签字等；

（2）存在支付凭证后缺少高邑住建局资金审批表的情况：如2022年3月25日记账53号凭证支付石家庄市市政设计研究院有限责任公司设计费20万元，凭证后无资金审批表；

（3）存在支付工程款项的凭证后未见支付依据（如:工程计量支付证书等）的情况：如2021年8月31日记账88号凭证支付工程款1500万元、2020年8月27日记账58号凭证支付340万元等。

3、工程管理方面存在不规范的情况：

2021年5月建设工程已完工，至绩效评价时，尚未对此工程进行工程结算、财务竣工决算审计。

七、建议

1、针对项目实施单位财务管理不规范，支付凭证后缺少高邑住建局资金审批表；资金审批表上签字不全，内容不完整；支付工程款项的凭证后未见支付依据的情况，建议加强财务对款项支付时的监督管理力度。

2、针对工程管理方面存在不规范的情况，建议工程完工后应尽快行竣工结算。

后附：

1、高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程资金表

2、高邑县刘秀路（高邑大街-旧城大街）道路提升改造工程项目绩效评价表

河北中军会计师事务所           中国注册会计师：

（普通合伙）              中国注册会计师：

中国·河北                报告日期：2022年8月   日